## Sheet1
投投cabinet2.1.0版本测试计划
准备提测
cabinet2.1.0提测 |  |  |  | 2020-07-08
测试 | 5days | 2020-07-08 | 2020-07-14
功能测试
需求编号：03120329980 投递柜服务端集中化报账流程改造 | 5days | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 吴磊、丁倩倩
上线
cabinet2.1.0上线 |  |  | 2020-07-15 | 吴磊、丁倩倩