## Sheet1
投投cabinet2.1.2版本测试计划
准备提测
咪咕投投cabinet2.1.2提测 |  |  |  | 2020-09-28
测试 | 1days | 2020-09-28 | 2020-09-28
功能测试
需求编号：03120334860 优化登录后部门列表显示OA账号 | 1days | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 吴磊、丁倩倩、韩啸
上线
咪咕投投cabinet2.1.2上线 |  |  | 2020-09-29 | 吴磊、丁倩倩、韩啸