## Sheet1
咪咕投投项目阶段性自动化测试总结
一、自动化测试成果
1、咪咕投投项目从10月开始进行服务端和财务系统接口分析，公网端口映射申请和jenkins网络环境打通； 2、自动化覆盖服务端和财务系统之间9个接口，新增自动化脚本34个，自动化接口覆盖率达到100%; 3、在咪咕投投11月集团优化需求版本，已应用到实际的测试过程中，实现接口冒烟和回归测试自动化，通过率达到98%以上； 4、解决了15个自动化脚本静态检查的问题，脚本质量得到提升; 5、自动化测试执行atp日报中失败脚本分析率达到100%; 6、在自动化实现过程中发现财务系统各接口校验规则不一致等6个问题。
二、自动化数据统计
系统 | 自动化脚本总数 | 接口覆盖率 | 平均通过率 | 增加脚本数量 | 自动化执行总时长 | 累计发现问题数 | 自动化效率提升
咪咕投投 | 34 | 100% | 99% | 34 | 0.5h | 6 | 100%
三、问题及建议
1、财务系统接口校验规则不一致的问题还需讨论是否需要修改； 2、后续的版本迭代，还需持续进行自动化用例的增加和脚本的优化提升；
四、后期计划
1、进行服务端和财务系统间接口迭代版本自动化用例和脚本的增加； 2、了解客户端和服务端之间的接口，跟进服务端公网映射和jenkins网络开通情况； 3、增加客户端和服务端间接口自动化测试用例和脚本，通过率达到95%，应用于回归测试和冒烟测试； 4、不断进行脚本质量和执行效率的优化，持续进行自动化连跑通过率的提升； 5、不断提升组内人员自动化脚本的技能，定期组内自动化技能分享。

## Sheet2
系统 | 接口覆盖率 | Jenkins平均通过率
10月 | 30% | 98%
11月 | 100% | 100%
咪咕投投
脚本总数 | 34
新增脚本数量 | 34