## Sheet1
Jadeite动漫商城USS_mall_v2.2.0测试计划
准备提测
v2.2.0提测 |  |  |  | 2020-04-16
测试 | 9days | 2020-04-17 | 2020-04-26
功能测试
商城联想提示增加店铺提示【00750326004】 一品多供商品排序规则【00750326006 】 商城支持店铺搜索【00750326005】 店铺内搜索支持联想提示【00750326007】 店铺内支持商品搜索【00750326008】 支持同步店铺数据【00750326033】 支持全量同步Redis【00750326035】 增加纠错词库【00750326039】 | 5days | 2020-04-21 | 2020-04-26 | 王贞龙、吴磊
上线
v2.2.0上线 |  |  | 2020-05-06 | 王贞龙、吴磊