## Sheet1
Jadeite动漫商城USS_mall_v2.3.0测试计划
准备提测
v2.3.0提测 |  |  |  | 2020-07-03
测试 | 2days | 2020-07-06 | 2020-07-08
功能测试
全局搜索优化【00750330695】 | 2days | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 王贞龙、吴磊
上线
v2.3.0上线 |  |  | 2020-07-08 | 王贞龙、吴磊